## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 01
Thời gian - time: 09/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Việt Hoàn
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Việt Hoàn, Trần Thế Hưởng, Phạm Trung Kiên
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Việt Hoàn | v |  |  | Done
2 | Trần Thế Hưởng | v |  |  | Done
3 | Phạm Trung Kiên | v |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tạo Kênh Trao đổi, làm việc của nhóm | Cả nhóm | 5 phút | Tạo nhóm trao đổi zalo, liên lạc , gg meet, zoom , bầu nhóm trưởng
2 | Thống nhất đề tài ,lập kế hoạch thực hiện đề tài | Cả nhóm | 20 phút | Xây dựng kế hoạch thực hiện trong quá trình học tập
3 | Thực hiện TestPlan | Cả nhóm | 20 phút | Thực hiện trên website : Nhasachphuongnam.com
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Tìm kiểu về các công cụ kiểm thử | Tìm hiểu qua internet, kiệt kê các công cụ kiểm thử |  | Lựa chọn công cụ Selenium
2 | Thu thập tài liệu phục vụ cho bài tập lớn | Tham khảo cách thức xây dựng Bai tập lớn |  | Tham khảo trên internet
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Tìm hiểu về công cụ Selenium | 2024-12-15 | Trần Thế Hưởng
Nguyễn Việt Hoàn
2 | Viết TestPlan | 15/12/2024 | Cả Nhóm
3 | Viết Báo Cáo Chương 1 | 15/12/2024 | Cả Nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Việt Hoàn | tốt
2 | Trần Thế Hưởng | tốt
3 | Phạm Trung Kiên | tốt
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1
2
3
4
5

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 01
Thời gian - time: 09/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Việt Hoàn
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Việt Hoàn, Trần Thế Hưởng, Phạm Trung Kiên
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Việt Hoàn | v |  |  | Done
2 | Trần Thế Hưởng | v |  |  | Done
3 | Phạm Trung Kiên | v |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
2 | Tìm kiểu về các công cụ kiểm thử | Cả nhóm | 20 phút | Xây dựng kế hoạch thực hiện trong quá trình học tập
Thu thập tài liệu phục vụ cho bài tập lớn
3 | Tìm kiểu về các công cụ kiểm thử | Cả nhóm | 20 phút | Thực hiện trên website : Nhasachphuongnam.com
Thu thập tài liệu phục vụ cho bài tập lớn
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Tìm kiểu về các công cụ kiểm thử | Tìm hiểu qua internet, kiệt kê các công cụ kiểm thử |  | Lựa chọn công cụ Selenium
2 | Thu thập tài liệu phục vụ cho bài tập lớn | Tham khảo cách thức xây dựng Bai tập lớn |  | Tham khảo trên internet
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Tìm hiểu về công cụ Selenium | 2024-12-15 | Trần Thế Hưởng
Nguyễn Việt Hoàn
2 | Viết TestPlan | 15/12/2024 | Cả Nhóm
3 | Viết Báo Cáo Chương 1 | 15/12/2024 | Cả Nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Việt Hoàn | tốt
2 | Trần Thế Hưởng | tốt
3 | Phạm Trung Kiên | tốt
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1
2
3
4
5

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 04
Thời gian - time: 16/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Việt Hoàn
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Việt Hoàn, Trần Thế Hưởng, Phạm Trung Kiên
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Việt Hoàn | v |  |  | Done
2 | Trần Thế Hưởng | v |  |  | Done
3 | Phạm Trung Kiên | v |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Phân tích thiết kế, hệ thống | Cả nhóm | 5 phút | Phân tích website nhasachphuongnam.com
2 | Thực hiện chương 2 | Cả nhóm | 20 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết tài liệu Test case, Viết Test Case Đặt Hàng, Thực hiện kiểm thử chức năng Đặt Hàng. | 2024-05-22 | Trần Thế Hưởng
2 | Viết Test Case Tìm Kiếm, Thực hiện kiểm thử chức năng Tìm Kiếm. | 22/05/2024 | Nguyễn Việt Hoàn
3 | Viết Test Case Quản Lý Giỏ Hàng, Thực hiện kiểm thử chức năng Đăng ký | 22/05/2024 | Phạm Trung Kiên
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Việt Hoàn | tốt
2 | Trần Thế Hưởng | tốt
3 | Phạm Trung Kiên | tốt
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1
2
3
4
5

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 04
Thời gian - time: 23/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Việt Hoàn
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Việt Hoàn, Trần Thế Hưởng, Phạm Trung Kiên
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Việt Hoàn | v |  |  | Done
2 | Trần Thế Hưởng | v |  |  | Done
3 | Phạm Trung Kiên | v |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
21 | Thực hiện chương 3 | Cả nhóm | 60 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Cách sử dụng công cụ | Tìm hiểu qua internet |  | Xem vid hướng dẫn tren youtube, tự mày mò tìm hiểu
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lên Tài liệu Test Report | 2024-12-25 | Trần Thế Hưởng
2 | Hoàn thành quyển báo cáo | 2024-12-25 | Cả Nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Việt Hoàn | tốt
2 | Trần Thế Hưởng | tốt
3 | Phạm Trung Kiên | tốt
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1
2
3
4
5